## 基础设施
附件4
桂林市2021年为民办实事工程巩固脱贫惠民基础设施项目进展情况汇总表 （特别提示：2021年为民办实事项目仅用2021年提前批中央、自治区资金实施的基础设施和产业项目）
填报单位（盖章）：桂林市乡村振兴局 | [15 empty] | 填报时间：2021年9月23日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [5 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 资金来源 |  |  |  | 资金支出 |  | 受益行政村（个） |  | 受益总人数 |  | 其中：脱贫户
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 2021年提前批中央财政扶贫资金 | 2021年提前批自治区财政扶贫资金 | 其他资金 | 2021年提前批中央、自治区资金已报账金额（万元） | 支出进度（%） | 总数 | 其中脱贫村 | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人）
桂林市 | 合计 | 656 |  | 655 |  | 99.8 | 506 |  | 77.1 | 24588.9592 | 12178.3492 | 12410.61 | 0 | 17527.8322 | 71.3 | 602 | 376 | 80775 | 298503 | 13651 | 49304
| 一、屯级路小计 | 237 | 308.6474 | 236 | 307.1474 | 99.6 | 182 | 218.9144 | 77 | 12116.2939 | 4674.6008 | 7441.6931 | 0 | 9045.3539 | 74.7 | 222 | 103 | 34017 | 125971 | 5401 | 19853
| 1.砂石路 | 9 | 12.105 | 8 | 10.605 | 88.9 | 5 | 5.062 | 62.5 | 393.9038 | 261.4038 | 132.5 | 0 | 324.8218 | 82.5 | 9 | 4 | 752 | 2852 | 130 | 483
| 2.硬化路 | 151 | 196.6384 | 151 | 196.6384 | 100 | 132 | 160.6614 | 87.4 | 7402.0738 | 3729.3007 | 3672.7731 | 0 | 6193.3432 | 83.7 | 146 | 60 | 15477 | 57559 | 2246 | 8351
| 3.产业路 | 77 | 99.904 | 77 | 99.904 | 100 | 45 | 53.191 | 58.4 | 4320.3163 | 683.8963 | 3636.42 | 0 | 2527.1889 | 58.5 | 67 | 39 | 17788 | 65560 | 3025 | 11019
| 二、桥梁 | 50 | 876.56 | 50 | 876.56 | 100 | 42 | 601.3 | 84 | 2279.8054 | 1769.5454 | 510.26 | 0 | 1622.8343 | 71.2 | 40 | 23 | 5647 | 20734 | 935 | 3436
| 三、人饮工程 | 130 |  | 130 |  | 100 | 85 |  | 65.4 | 2760.0427 | 1969.08 | 790.9627 | 0 | 1780.2597 | 64.5 | 128 | 101 | 14542 | 56987 | 2082 | 6725
| 四、水利设施 | 138 |  | 138 |  | 100 | 102 |  | 73.9 | 4549.245 | 2463.525 | 2085.72 | 0 | 2805.03 | 61.7 | 137 | 88 | 16539 | 60394 | 3085 | 10992
| 五、其他 | 101 |  | 101 |  | 100 | 95 |  | 94.1 | 2883.5722 | 1301.598 | 1581.9742 | 0 | 2274.3543 | 78.9 | 75 | 61 | 10030 | 34417 | 2148 | 8298
龙胜县 | 小计 | 94 |  | 94 |  | 100 | 56 |  | 59.6 | 3479.06 | 1363.35 | 2115.71 | 0 | 2749.52 | 79 | 81 | 34 | 7176 | 28913 | 1849 | 6999
| 一、屯级路 | 58 | 82.649 | 58 | 82.649 | 100 | 40 | 46.551 | 69 | 2625.45 | 803.09 | 1822.36 |  | 1272.649 | 48.5 | 54 | 23 | 5215 | 21364 | 1321 | 5205
| 1.砂石路 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 100 |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 98 | 93.3 | 2 | 1 | 203 | 776 | 49 | 177
| 2.硬化路 | 33 | 33.723 | 33 | 33.723 | 100 | 23 | 21.641 | 70 | 1206.39 | 501.2 | 705.19 |  | 1120.733 | 93 | 29 | 11 | 1543 | 6296 | 393 | 1549
| 3.产业路 | 23 | 44.426 | 23 | 44.426 | 100 | 17 | 24.91 | 39 | 1314.06 | 196.89 | 1117.17 |  | 943.7439 | 71.8 | 23 | 11 | 3469 | 14292 | 879 | 3479
| 二、桥梁 | 8 | 144 | 8 | 144 | 100 | 4 | 47 | 50 | 423.4 | 332.06 | 91.34 |  | 215.6325 | 50.9 | 8 | 2 | 559 | 1950 | 117 | 368
| 三、人饮工程 | 12 |  | 12 |  | 100 |  |  |  | 228.2 | 228.2 |  |  | 208.4 | 91.3 | 7 | 3 | 552 | 2141 | 148 | 375
四、水利设施
| 五、其他 | 16 |  | 16 |  | 100 | 12 |  | 75 | 202.01 |  | 202.01 |  | 163.01 | 80.7 | 12 | 6 | 850 | 3458 | 263 | 1051
资源县 | 小计 | 60 |  | 59 |  | 98.3 | 52 |  | 86.7 | 2256 |  | 2256 |  | 1833.7283 | 81.3 | 80 | 71 | 4791 | 16421 | 1617 | 5649
| 一、屯级路 | 1 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  | 22.5 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 35 | 5 | 15
| 1.砂石路 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  | 22.5 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 35 | 5 | 15
2.硬化路
3.产业路
| 二、桥梁 | 2 | 44 | 2 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165 |  | 165 |  | 138.93 | 80 | 2 | 2 | 113 | 390 | 43 | 160
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 1.2776 |  | 1.2776 |  | 1.2776 | 100 | 21 | 19 | 1138 | 4161 | 340 | 1024
| 四、水利设施 | 44 |  | 44 |  | 100 | 39 |  | 27.3 | 1253 |  | 1253 |  | 1049.0207 | 83.7 | 44 | 37 | 1506 | 4753 | 588 | 2099
| 五、其他 | 12 |  | 12 |  | 100 | 12 |  | 100 | 814.2224 |  | 814.2224 |  | 644.5 | 80 | 12 | 12 | 2023 | 7082 | 641 | 2351
灌阳县 | 小计 | 65 |  | 65 |  | 100 | 56 |  | 86.2 | 3385.6492 | 1667.5792 | 1718.07 |  | 2269.3276 | 67 | 56 | 23 | 13694 | 44831 | 2182 | 8155
| 一、屯级路 | 46 | 50.813 | 46 | 50.813 | 100 | 37 |  | 80.4 | 2806.0464 | 1087.9764 | 1718.07 |  | 1713.2938 | 61.1 | 40 | 23 | 10780 | 36183 | 1708 | 6144
| 1.砂石路 | 2 | 1.59 | 2 | 1.59 | 100 | 2 | 1.59 | 100 | 85.4938 | 85.4938 |  |  | 85.4938 | 100 | 2 | 0 | 62 | 214 | 20 | 78
| 2.硬化路 | 27 | 22.864 | 27 | 22.864 | 100 | 27 | 22.864 | 100 | 834.8113 | 834.8113 |  |  | 824.08 | 98.7 | 24 | 17 | 2600 | 9230 | 551 | 2165
| 3.产业路 | 24 | 26.359 | 24 | 26.359 | 100 | 8 | 6.755 | 33.3 | 1885.7413 | 167.6713 | 1718.07 |  | 803.72 | 42.6 | 14 | 6 | 8118 | 26739 | 1137 | 3901
| 二、桥梁 | 4 | 81.04 | 4 | 81.04 | 100 | 4 | 81.04 | 100 | 336.689 | 336.689 |  |  | 313.12 | 93 | 4 | 1 | 394 | 1529 | 94 | 407
三、人饮工程
四、水利设施
| 五、其他 | 15 |  | 15 |  | 100 | 15 |  | 100 | 242.9138 | 242.9138 |  |  | 242.9138 | 100 | 12 | 7 | 2520 | 7119 | 380 | 1604
恭城县 | 小计 | 21 |  | 21 |  | 100 | 19 |  | 90.5 | 999.13 | 0 | 999.13 | 0 | 822.39 | 82.3 | 21 | 10 | 2446 | 9927 | 437 | 1542
| 一、屯级路 | 4 | 7.91 | 4 | 7.91 | 100 | 4 | 7.91 | 100 | 489.93 |  | 489.93 |  | 421.62 | 86.1 | 4 | 1 | 249 | 1045 | 37 | 143
1.砂石路
| 2.硬化路 | 4 | 7.91 | 4 | 7.91 | 100 | 4 | 7.91 | 100 | 489.93 |  | 489.93 |  | 421.62 | 86.1 | 4 | 1 | 249 | 1045 | 37 | 143
3.产业路
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 11 |  | 11 |  | 100 | 10 |  | 90.9 | 331.2 |  | 331.2 |  | 258.366 | 78 | 11 | 5 | 2010 | 8166 | 213 | 683
| 四、水利设施 | 6 |  | 6 |  | 100 | 5 |  | 83.3 | 178 |  | 178 |  | 142.4 | 80 | 6 | 4 | 187 | 716 | 187 | 716
五、其他
全州县 | 小计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 29 |  | 29 | 3836 | 1827 | 2009 |  | 1623.2 | 42.3 | 100 | 59 | 13071 | 49064 | 2378 | 8880
| 一、屯级路 | 36 | 45.463 | 36 | 45.463 | 100 | 22 | 29.45 | 61.1 | 1857.89 | 0 | 1857.89 |  | 1150 | 61.8982 | 36 | 17 | 6012 | 22963 | 735 | 2739
| 1.砂石路 | 2 | 3.043 | 2 | 3.043 | 100 | 1 | 2 | 50 | 110 |  | 110 |  | 80 | 72.7273 | 2 | 1 | 312 | 1316 | 45 | 183
| 2.硬化路 | 21 | 27.587 | 21 | 27.587 | 100 | 16 | 18.56 | 76.2 | 1112.89 |  | 1112.89 |  | 750 | 67.3921 | 21 | 4 | 3928 | 15029 | 342 | 1389
| 3.产业路 | 13 | 14.833 | 13 | 14.833 | 100 | 5 | 8.89 | 38.5 | 635 |  | 635 |  | 320 | 50.3937 | 13 | 12 | 1772 | 6618 | 348 | 1167
| 二、桥梁 | 2 | 43 | 2 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.12 |  | 116.12 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 589 | 2316 | 75 | 273
| 三、人饮工程 | 35 |  | 35 |  | 100 | 6 |  | 17.1 | 800 | 800 | 0 |  | 289 | 36.125 | 35 | 27 | 3206 | 12079 | 428 | 1493
| 四、水利设施 | 25 |  | 25 |  | 100 | 0 |  | 0 | 800 | 800 |  |  | 74.2 | 9.275 | 25 | 11 | 2724 | 9518 | 1024 | 3774
| 五、其他 | 2 |  | 2 |  | 100 | 1 |  | 50 | 261.99 | 227 | 34.99 |  | 110 | 41.9863 | 2 | 2 | 540 | 2188 | 116 | 601
兴安县 | 小计 | 42 |  | 42 |  | 100 | 42 |  | 100 | 1148.69 | 1148.69 | 0 |  | 1093.8282 | 95.2 | 42 | 19 | 3868 | 13280 | 433 | 1407
| 一、屯级路 | 10 | 6.232 | 10 | 6.232 | 100 | 10 | 6.232 | 100 | 256.725 | 256.725 | 0 |  | 249.0232 | 97 | 10 | 4 | 802 | 2962 | 82 | 258
1.砂石路
| 2.硬化路 | 1 | 1.136 | 1 | 1.136 | 100 | 1 | 1.136 | 100 | 53.39 | 53.39 |  |  | 51.7883 | 97 | 1 | 1 | 23 | 71 | 2 | 7
| 3.产业路 | 9 | 5.096 | 9 | 5.096 | 100 | 9 | 5.096 | 100 | 203.335 | 203.335 |  |  | 197.2349 | 97 | 9 | 3 | 779 | 2891 | 80 | 251
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、水利设施 | 32 |  | 32 |  | 100 | 32 |  | 100 | 891.965 | 891.965 |  |  | 844.8049 | 94.7 | 32 | 15 | 3066 | 10318 | 351 | 1149
五、其他
灵川县 | 小计 | 38 |  | 38 |  | 100 | 35 |  | 92.1 | 1250 |  | 1250 |  | 998.208 | 79.9 | 28 | 27 | 4322 | 17090 | 789 | 2766
| 一、屯级路 | 16 | 50.453 | 16 | 50.453 | 100 | 14 | 42.456 | 87.5 | 617.9031 |  | 617.9031 |  | 509.96 | 82.53 | 10 | 9 | 978 | 3756 | 209 | 725
1.砂石路
| 2.硬化路 | 14 | 48.663 | 14 | 48.663 | 100 | 12 | 40.666 | 85.7 | 616.1131 |  | 616.1131 |  | 508.1735 | 82.5 | 9 | 9 | 912 | 3493 | 193 | 682
| 3.产业路 | 2 | 1.79 | 2 | 1.79 | 100 | 2 | 1.79 | 100 | 1.79 |  | 1.79 |  | 1.79 | 100 | 1 | 1 | 66 | 263 | 16 | 43
| 二、桥梁 | 3 | 38 | 3 | 38 | 100 | 3 | 38 | 100 | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 | 100 | 2 | 2 | 163 | 668 | 28 | 109
| 三、人饮工程 | 5 |  | 5 |  | 100 | 5 |  | 100 | 107.3851 |  | 107.3851 |  | 107.39 | 100 | 5 | 5 | 2023 | 7823 | 289 | 937
四、水利设施
| 五、其他 | 14 |  | 14 |  | 100 | 13 |  | 92.9 | 523.4118 |  | 523.4118 |  | 379.5545 | 72.5 | 11 | 11 | 1158 | 4843 | 263 | 995
永福县 | 小计 | 59 |  | 59 |  | 100 | 57 |  | 96.6 | 2177.58 | 1721.53 | 456.05 |  | 1762.41 | 80.9 | 46 | 15 | 4098 | 16040 | 459 | 1516
| 一、屯级路 | 28 | 30.9534 | 28 | 30.9534 | 100 | 28 | 30.9534 | 100 | 1389.33 | 1089.78 | 299.55 |  | 1231.256 | 88.6 | 28 | 6 | 1552 | 5575 | 170 | 562
| 1.砂石路 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 100 | 1 | 0.3 | 100 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 100 | 1 | 0 | 36 | 111 | 3 | 10
| 2.硬化路 | 25 | 26.9434 | 25 | 26.9434 | 100 | 25 | 26.9434 | 100 | 1287.33 | 1085.28 | 202.05 |  | 1129.256 | 87.7 | 26 | 6 | 1286 | 4624 | 131 | 452
| 3.产业路 | 2 | 3.71 | 2 | 3.71 | 100 | 2 | 3.71 | 100 | 97.5 |  | 97.5 |  | 97.5 | 100 | 1 |  | 230 | 840 | 36 | 100
| 二、桥梁 | 15 | 224.7 | 15 | 224.7 | 100 | 15 | 224.7 | 100 | 396 | 381 | 15 |  | 284.7052 | 71.9 | 10 | 3 | 983 | 4461 | 110 | 352
| 三、人饮工程 | 8 |  | 8 |  | 100 | 6 | 275 | 75 | 219 | 77.5 | 141.5 |  | 73.2 | 33.4 | 2 | 2 | 727 | 2944 | 41 | 121
| 四、水利设施 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 | 406.7 | 100 | 28.1 | 28.1 |  |  | 28.1 | 100 | 1 | 1 | 209 | 692 | 35 | 127
| 五、其他 | 7 |  | 7 |  | 100 | 7 | 2192.1 | 100 | 145.15 | 145.15 | 0 |  | 145.15 | 100 | 5 | 3 | 627 | 2368 | 103 | 354
平乐县 | 小计 | 24 |  | 24 |  | 100 | 18 |  | 75 | 1258 | 296 | 962 |  | 460.478 | 36.6 | 24 | 8 | 5643 | 21315 | 491 | 1816
| 一、屯级路 | 12 | 15.245 | 10 | 8.37 | 83.3 | 10 | 8.37 | 83.3 | 614.74 | 247.2 | 367.54 |  | 285.714 | 46.5 | 13 | 0 | 1205 | 4087 | 120 | 451
1.砂石路
| 2.硬化路 | 12 | 15.245 | 12 | 15.245 | 100 | 10 | 8.37 | 83.3 | 614.74 | 247.2 | 367.54 |  | 285.714 | 46.5 | 13 | 0 | 1205 | 4087 | 120 | 451
3.产业路
| 二、桥梁 | 5 | 70 | 5 | 70 | 100 | 5 | 70 | 100 | 121.5 |  | 121.5 |  | 100.2 | 82.5 | 4 | 3 | 1017 | 3461 | 144 | 536
| 三、人饮工程 | 3 |  | 3 |  | 100 | 3 |  | 100 | 110.56 | 48.8 | 61.76 |  | 74.564 | 67.4 | 3 | 3 | 89 | 417 | 19 | 73
| 四、水利设施 | 4 |  | 4 |  | 100 | 0 |  | 0 | 411.2 |  | 411.2 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 3332 | 13350 | 208 | 756
五、其他
荔浦市 | 小计 | 53 |  | 53 |  | 100 | 53 |  | 100 | 1268 | 888.2 | 379.8 | 0 | 1187.9246 | 93.7 | 27 | 12 | 8268 | 30661 | 941 | 2815
| 一、屯级路 | 10 | 5.447 | 10 | 5.447 | 100 | 10 | 5.447 | 100 | 765.06 | 586 | 179.06 | 0 | 737.8924 | 96.4 | 16 | 9 | 3129 | 11588 | 421 | 1318
1.砂石路
| 2.硬化路 | 10 | 5.447 | 10 | 5.447 | 100 | 10 | 5.447 | 100 | 765.06 | 586 | 179.06 | 0 | 737.8924 | 96.4 | 16 | 9 | 3129 | 11588 | 421 | 1318
3.产业路
| 二、桥梁 | 3 | 30 | 3 | 30 | 100 | 3 | 30 | 100 | 107 | 107 | 0 | 0 | 82.8996 | 77.5 | 3 | 3 | 345 | 936 | 46 | 122
| 三、人饮工程 | 20 |  | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | 130.89 | 44.65 | 86.24 | 0 | 125.5562 | 95.9 | 10 | 3 | 2465 | 9828 | 203 | 591
| 四、水利设施 | 6 |  | 6 |  | 100 | 6 |  | 100 | 134.5 | 20 | 114.5 | 0 | 126.0024 | 93.7 | 6 | 0 | 1853 | 6901 | 201 | 557
| 五、其他 | 14 |  | 14 |  | 100 | 14 |  | 100 | 130.55 | 130.55 | 0 | 0 | 115.574 | 88.5 | 4 | 3 | 476 | 1408 | 70 | 227
阳朔县 | 小计 | 33 |  | 33 |  | 100 | 33 |  | 100 | 1189 | 1189 | 0 | 0 | 957.4797 | 80.5 | 22 | 21 | 2876 | 9768 | 340 | 1161
| 一、屯级路 | 4 | 5.036 | 4 | 5.036 | 100 | 4 | 5.036 | 100 | 297.8294 | 297.8294 |  |  | 230.724 | 77.5 | 3 | 2 | 706 | 2388 | 60 | 201
| 1.砂石路 | 1 | 1.172 | 1 | 1.172 | 100 | 1 | 1.172 | 100 | 66.41 | 66.41 |  |  | 56.828 | 85.6 | 1 | 1 | 128 | 400 | 8 | 20
| 2.硬化路 | 3 | 3.864 | 3 | 3.864 | 100 | 3 | 3.864 | 100 | 231.4194 | 231.4194 |  |  | 184.086 | 79.5 | 2 | 1 | 578 | 1988 | 52 | 181
3.产业路
| 二、桥梁 | 4 | 90.5 | 4 | 90.5 | 100 | 4 | 90.56 | 100 | 182.7964 | 182.7964 |  |  | 149.047 | 81.5 | 1 | 1 | 317 | 259 | 47 | 180
| 三、人饮工程 | 8 |  | 8 |  | 100 | 8 |  | 100 | 115.75 | 115.75 |  |  | 112.9539 | 55.5 | 4 | 4 | 203 | 875 | 34 | 104
| 四、水利设施 | 8 |  | 8 |  | 100 | 8 |  | 100 | 353.64 | 353.64 |  |  | 219.78 | 91.7 | 9 | 9 | 1181 | 4506 | 135 | 479
| 五、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100 | 238.9842 | 238.9842 |  |  | 234.78 | 88.5 | 5 | 5 | 469 | 1740 | 64 | 197
临桂区 | 小计 | 49 |  | 49 |  | 100 | 47 |  | 95.9 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 1455.3 | 74.3 | 43 | 43 | 4223 | 16874 | 742 | 2761
| 一、屯级路 | 3 | 4.906 | 3 | 4.91 | 100 | 1 | 3.26 | 33.3 | 266 | 266 | 0 | 0 | 240 | 90.2 | 5 | 5 | 24 | 108 | 4 | 14
1.砂石路
| 2.硬化路 | 1 | 3.256 | 1 | 3.256 | 100 | 1 | 3.26 | 100 | 190 | 190 | 0 | 0 | 180 | 94.7 | 1 | 1 | 24 | 108 | 4 | 14
| 3.产业路 | 2 | 1.65 | 2 | 1.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |  |  | 60 | 78.9 | 4 | 4 | 2985 | 12535 | 465 | 1841
| 二、桥梁 | 4 | 111.32 | 4 | 111.32 | 100 | 4 | 20 | 100 | 430 | 430 | 0 | 0 | 337 | 78.4 | 4 | 4 | 1167 | 4764 | 231 | 929
| 三、人饮工程 | 24 |  | 24 |  | 100 | 24 |  | 100 | 606 | 606 | 0 | 0 | 444.67 | 73.4 | 27 | 27 | 1608 | 6596 | 291 | 1022
| 四、水利设施 | 7 |  | 7 |  | 100 | 7 |  | 100 | 340 | 340 | 0 | 0 | 200.63 | 59 | 7 | 7 | 1424 | 5406 | 216 | 796
| 五、其他 | 11 |  | 11 |  | 100 | 11 |  | 100 | 317 | 317 | 0 | 0 | 233 | 73.5 | 11 | 11 | 1199 | 3531 | 223 | 821
雁山区 | 小计 | 11 |  | 11 |  | 100 | 9 |  | 81.8 | 382.85 | 118 | 264.85 |  | 314.046 | 82 | 5 | 4 | 1755 | 6853 | 255 | 948
| 一、屯级路 | 2 | 2.035 | 2 | 0 | 100 | 2 | 2.04 | 100 | 106.89 | 40 | 66.89 |  | 103.2 | 96.7 | 2 | 2 | 369 | 1382 | 64 | 237
| 1.砂石路 | 0
| 2.硬化路 | 0
| 3.产业路 | 2 | 2.04 | 2 | 2.04 | 100 | 2 | 2.04 | 100 | 106.89 | 40 | 66.89 |  | 103.2 | 96.7 | 2 | 2 | 369 | 1382 | 64 | 237
| 二、桥梁 | 0
| 三、人饮工程 | 3 |  | 3 |  | 100 | 2 |  | 66.7 | 109.78 | 48.18 | 61.6 |  | 84.882 | 77.3 | 3 | 3 | 521 | 1957 | 76 | 302
| 四、水利设施 | 5 |  | 5 |  | 100 | 4 |  | 80 | 158.84 | 29.82 | 129.02 |  | 120.092 | 75.6 | 3 | 2 | 1057 | 4234 | 140 | 539
| 五、其他 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 7.34 |  | 7.34 |  | 5.872 | 80 | 1 | 1 | 168 | 680 | 25 | 97
Note on C70: Administrator: 包含基础设施408个，地头水柜120座

## 产业发展
桂林市2021年为民办实事工程巩固脱贫惠民产业发展项目进展情况汇总表 （特别提示：2021年为民办实事项目仅用2021年提前批中央、自治区资金实施的基础设施和产业项目）
填报单位（盖章）：桂林市乡村振兴局
市、县 名 称 | 项目计划个数 | 项目竣工个数 | 项目名称 | 项目实施 | [26 empty] | 资金使用（万元） | [5 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 发展种植（亩） |  |  | 低产改造（亩） |  |  | 家禽养殖（万羽） |  |  | 家畜养殖(头/只) |  |  | 水产养殖(公斤) |  |  | 食用菌培育（棒） |  |  | 油茶（亩） |  |  | 养蚕（张） |  |  | 其他 |  |  | 资金来源 |  |  |  | 资金支出 |  | 受益行政村(个) |  | 受益总人数 |  | 其中：脱贫户
|  |  |  | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 计划数 | 完工数 | 完工率 | 总计 | 2021年提前批中央财政扶贫资金 | 2021年提前批自治区财政扶贫资金 | 其他资金 | 2021年提前批中央、自治区资金已报账金额（万元） | 支出进度（%） | 总数 | 其中脱贫村 | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人）
全区合计
桂林市 | 37 | 23 |  | 112817 | 91937.4 | 81.49% | 23705 | 23705 | 100% | 97 | 73.102 | 75.36% | 15238 | 11657 | 76.5% | 340 | 340 | 100% |  |  |  | 2000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 17037.29 | 13839.44 | 3197.85 | 0 | 9329.7283 | 54.76% | 1487 | 476 | 50436 | 178530 | 50029 | 174452
龙胜县 | 3 | 1 | 产业以奖代补（到户） | 发展种植（亩） 计划数: 18600; 发展种植（亩） 完工数: 16740; 发展种植（亩） 完工率: 90%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 12; 家禽养殖（万羽） 完工数: 8.15; 家禽养殖（万羽） 完工率: 67.92%; 油茶（亩） 计划数: 2000; 油茶（亩） 完工数: 2000; 油茶（亩） 完工率: 100%; 资金来源 总计: 2101.44 | 2101.44 | 0 | 0 | 804.1602 | 38.26% | 110 | 59 | 5250 | 22600 | 5100 | 21500 | 龙胜县
资源县 | 3 | 0 | 以奖代补项目 | 发展种植（亩） 计划数: 9880; 发展种植（亩） 完工数: 7706.4; 发展种植（亩） 完工率: 78%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 29.83; 家禽养殖（万羽） 完工数: 22.67; 家禽养殖（万羽） 完工率: 76%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 10400; 家畜养殖(头/只) 完工数: 7089; 家畜养殖(头/只) 完工率: 68.2%; 资金来源 总计: 3399 | 3399 | 0 | 0 | 1756.4 | 51.67% | 74 | 47 | 9766 | 33888 | 9699 | 33666 | 资源县
永福县 | 4 | 4 | 以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 8000; 发展种植（亩） 完工数: 8000; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 7000; 低产改造（亩） 完工数: 7000; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 10; 家禽养殖（万羽） 完工数: 10; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1000; 家畜养殖(头/只) 完工数: 1000; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100%; 资金来源 总计: 600 | 600 | 0 | 0 | 354.058 | 59.01% | 96 | 26 | 2396 | 8706 | 2396 | 8706 | 永福县
灌阳县 | 3 | 2 | 以奖代补项目 | 发展种植（亩） 计划数: 6500; 发展种植（亩） 完工数: 3910; 发展种植（亩） 完工率: 60.15%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.2; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.2; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1558; 家畜养殖(头/只) 完工数: 1558; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100%; 资金来源 总计: 520 | 500 | 20 | 0 | 416.0448 | 80.01% | 138 | 67 | 2194 | 7433 | 2194 | 7433 | 灌阳县
恭城县 | 3 | 2 | 产业发展 | 发展种植（亩） 计划数: 5000; 发展种植（亩） 完工数: 5000; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 10000; 低产改造（亩） 完工数: 10000; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 20; 家禽养殖（万羽） 完工数: 13.452; 家禽养殖（万羽） 完工率: 67.26%; 资金来源 总计: 2549 | 2549 | 0 | 0 | 846.1 | 33.19% | 117 | 54 | 8000 | 27310 | 8000 | 27310 | 恭城县
兴安县 | 2 | 2 | 产业发展 | 发展种植（亩） 计划数: 2242; 发展种植（亩） 完工数: 2242; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 1.37; 家禽养殖（万羽） 完工数: 1.37; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 资金来源 总计: 375.85 | 0 | 375.85 | 0 | 375.85 | 100% | 105 | 28 | 963 | 2882 | 963 | 2882 | 已完成
全州县 | 5 | 5 | 柑橘、根茎薯芋类、优质稻、花生大豆、牛 | 发展种植（亩） 计划数: 20195; 发展种植（亩） 完工数: 20195; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 2055; 低产改造（亩） 完工数: 2055; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 1800; 家畜养殖(头/只) 完工数: 1800; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100%; 资金来源 总计: 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 277 | 70 | 7740 | 26589 | 7678 | 24472 | 已完成
阳朔县 | 4 | 4 | 产业奖补 | 低产改造（亩） 计划数: 4600; 低产改造（亩） 完工数: 4600; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 0.3; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.3; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 120; 家畜养殖(头/只) 完工数: 120; 家畜养殖(头/只) 完工率: 100%; 水产养殖(公斤) 计划数: 340; 水产养殖(公斤) 完工数: 340; 水产养殖(公斤) 完工率: 100%; 资金来源 总计: 910 | 758 | 152 | 0 | 854.4188 | 93.89% | 102 | 23 | 1959 | 6857 | 1931 | 6758 | 阳朔县
平乐县 | 2 | 0 | 产业奖补 | 发展种植（亩） 计划数: 20000; 发展种植（亩） 完工数: 10500; 发展种植（亩） 完工率: 52.5%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 4; 家禽养殖（万羽） 完工数: 1.5; 家禽养殖（万羽） 完工率: 37.5%; 资金来源 总计: 2850 | 2200 | 650 | 0 | 1000 | 35.09% | 134 | 31 | 5785 | 19850 | 5785 | 19850 | 平乐县
荔浦县 | 2 | 0 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 8000; 发展种植（亩） 完工数: 5400; 发展种植（亩） 完工率: 67.5%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 5; 家禽养殖（万羽） 完工数: 2.2; 家禽养殖（万羽） 完工率: 44%; 资金来源 总计: 752 | 752 | 0 | 0 | 335.6965 | 44.64% | 139 | 34 | 3075 | 7688 | 3075 | 7688 | 荔浦县
雁山县 | 3 | 0 | 产业开发以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 2800; 发展种植（亩） 完工数: 644; 发展种植（亩） 完工率: 23%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 1.3; 家禽养殖（万羽） 完工数: 0.26; 家禽养殖（万羽） 完工率: 20%; 家畜养殖(头/只) 计划数: 360; 家畜养殖(头/只) 完工数: 90; 家畜养殖(头/只) 完工率: 25%; 资金来源 总计: 502 | 502 | 0 | 0 | 109 | 21.71% | 35 | 7 | 1008 | 3687 | 1008 | 3687 | 雁山县
临桂县 | 3 | 3 | 产业以奖代补 | 发展种植（亩） 计划数: 11600; 发展种植（亩） 完工数: 11600; 发展种植（亩） 完工率: 100%; 低产改造（亩） 计划数: 50; 低产改造（亩） 完工数: 50; 低产改造（亩） 完工率: 100%; 家禽养殖（万羽） 计划数: 13; 家禽养殖（万羽） 完工数: 13; 家禽养殖（万羽） 完工率: 100%; 资金来源 总计: 478 | 478 | 0 | 0 | 478 | 100% | 160 | 30 | 2300 | 11040 | 2200 | 10500 | 已完成
[10 empty] | 填报人：农荣良 | [5 empty] | 电话：0773－2848442